附件2

2025年下半年发展团员工作推进表

| 序号 | 事项 | 时段 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开始时间 | 结束时间 |  |
| 1 | 开展团员先进性评价 | 10月27日 | 10月30日 |  |
| 2 | 学院团委预审发展对象 | 10月30日 | 10月31日 |  |
| 3 | ▲预审合格的发展对象领取《入团志愿书（模拟本）》和《<中国共产主义青年团入团志愿书>填写说明及范例》 | ▲11月4日 |  | 以学院为单位领取，具体安排另行通知 |
|  | ▲报送《青岛农业大学学院团委新发展团员花名册》（附件4） |  |  | 1.此时花名册不需填写“入团时间”列2.“团员发展编号”列根据分配的号段填入 3.须加盖公章 4.电子、纸质扫描件上传指定链接（缺一不可），无需线下报送 |
| 4 | 预审结果公示 | 11月4日 | 11月10日 | 至少5个工作日 |
| 5 | 组织发展对象认真填写《入团志愿书（模拟本）》 | 11月8日 | 11月10日 | - 对照《<入团志愿书>检查要点》认真填写 2.照片粘贴、公章、签字等一应俱全 |
| 6 | 确定入团介绍人 | 11月10日 | 11月11日 |  |
| 7 | 召开支部大会，讨论接收新团员 | 11月12日 |  |  |
|  | 形成支部大会决议，报学院团委审批 |  |  |  |
| 8 | 学院团委召开团委委员会议，集体审议和表决团支部上报的接收新团员的决议 | 11月13日 | 11月14日 |  |
| 9 | 审批意见写入《入团志愿书（模拟本）》，并通知报批的团支部 | 11月14日 | 11月15日 |  |
| 10 | 团支部将审批结果通知本人并在支部大会上宣布 | 11月15日 | 11月16日 |  |
| 11 | ▲报送填写完成的《入团志愿书（模拟本）》 | ▲11月18日 |  | 以学院为单位于当天18:00前报送至知行楼312，具体安排另行通知 |
| 12 | ▲学院团委间互查《入团志愿书（模拟本）》，并报送《<入团志愿书>学院互查台账》 | 11月18日 | ▲11月20日 | 11月20日18:00前报送《<入团志愿书>学院互查台账》，电子材料和纸质扫描件上传至指定链接 |
|  | 交换回《入团志愿书（模拟本）》，修改互查后的《入团志愿书（模拟本）》 | 11月20日 | 11月21日 |  |
|  | ▲报送修改完成的《入团志愿书（模拟本）》 | ▲11月21日 |  | 以学院为单位报送至知行楼312，具体安排另行通知 |
| 13 | 校团委集中审查《入团志愿书（模拟本）》 | 11月22日 | 11月30日 | 全部审核通过方可进行下一步 |
| 14 | ▲报送《学院团委关于2025年团员发展对象（第※批）预审结果的公示》（附件5）公示图片 | ▲12月1日 |  | 1.上传公示现场拍照图片，请勿上传公示原件电子稿 2.上传材料至指定链接 |
|  | ▲审查通过的学院换领《入团志愿书（正式本）》和团员证 |  |  | 全部审查通过的方可换领 |
| 15 | 组织发展对象对照模拟志愿书认真填写《入团志愿书（正式本）》，填写团员证 | 12月1日 | 12月3日 | 组织集中填写 |
| 16 | 学院团委审查《入团志愿书（正式本）》，审查无误的加盖公章 | 12月3日 | 12月4日 | 对照《<入团志愿书>检查要点》严格审查 |
| 17 | ▲携团员证至校团委加盖钢印 | ▲12月5日 |  | 以学院为单位开展，具体安排另行通知 |
| 18 | 新团员入团仪式 | 12月10日 |  | 参照《入团仪式资源包》，扫码下载 |
| 19 | 建立新团员实体档案 | 12月11日 | ▲12月12日 | 对照《“智慧团建”<入团志愿书>电子版（团员电子数据库）审查台账》逐条审查要点 |
|  | ▲建立新团员电子档案：将审查无误的档案在“智慧团建”系统进行规范上传和审核操作 |  |  |  |
| 20 | ▲报送《※※学院团委2025年（第※批）发展团员工作报告》（附件6） | ▲12月16日 |  | 1.须加盖公章； 2.电子、纸质扫描件上传指定链接（缺一不可），无需线下报送 |
|  | ▲报送《青岛农业大学学院团委新发展团员花名册》（附件4） |  |  | 1.此时花名册须填写“入团时间”列； 2.须加盖公章； 3.电子、纸质扫描件上传指定链接（缺一不可），无需线下报送 |
| 21 | 校团委开展“智慧团建”电子档案核查 | 12月16日 | 12月21日 |  |

说明：1.标注“▲”的为领取、报送有关材料的事件和时间节点。

2.有关材料电子版和纸质扫描件上传至链接：http://qauyouth.quickconnect.to/sharing/pIroWjwl5#，无需再线下报送。